## Slide 1
Pregatire productie prototip (2buc) stadiu 21.03.2023
Revizuit desenele de executie, subansamble si ansamblu;
Intocmita si actualizata permanent lista de corecturi si/sau completari aparute ca fiind necesare pe parcursul constructiei primului prototip;
Intocmita lista pieselor pe care le avem si a celor care trebuiesc comandate/date in fabricatie pentru cele doua noi prototipuri;
Identificati potentiali fabricanti pentru componentele care trebuiesc prelucrate;
Lista potentiali furnizori pentru componentele care trebuiesc cumparate;
TRD-2D – ans. nr. TRD 2019-0 – 2 buc
1 - Camera de detectie (TRD 2019-1-0) – 2 buc – ansamblu – descris mai jos
2 – Capac (TRD 2019-1-0) – 2 buc – ansamblu – descris mai jos
3 – Piesa fixare tub de gaz – (TRD 2019-3) – 8 buc – 4 buc existente (posibila schimbare de material, se ia in considerare material metalic)
4 – Tub de gaz – 8 buc - comert
5 – Profil prindere - (TRD 2019-5) – 4 buc, 2 buc existente, trebuie fabricate 2 buc
Neexistenta in proiect: bordura metalica – trebuie definitivata solutia
Lista piese componente si statutul lor pt. productie prototip (2buc) 21.03.2023

## Slide 2
1 - Camera de detectie (TRD 2019-1-0) – 2 buc
1.1 – Fereastra de intrare (TRD 2019-1-1-0) – 2 buc
1.1.1 – Honeycomb TRD (2019-1-1-1) – 2 buc – existenta pt. 2 buc
1.1.2 – Placa de carbon 100 µm (2019-1-1-2) – in curs de achizitie (referinta: e-mail Erich Pamminger, 31.01.2023: refuzat proba de 200µm, asteptat proba de 100 µm cel mai devreme la inceputul lunii aprilie 2023. Estimat pentru comanda finala necesar de 50 de folii 60 x 60 cm)
1.1.3 – Bagheta transversala (2019-1-1-3) – 4 buc – trebuie fabricate
1.1.4 – Bagheta longitudinala (2019-1-1-4) ) – 4 buc – trebuie fabricate
1.1.5 – Folie de Kapton (2019-1-1-2) – 2 buc – neexistent in proiectul initial (inlocuieste una dintre placile de C), trebuie procurat (referinta: e-mail Mladen via Mariana 20.02.2023)
TRD-2D – ans. nr. TRD 2019-0 – 2 buc

## Slide 3
TRD-2D – ans. nr. TRD 2019-0 – 2 buc
1 - Camera de detectie (TRD 2019-1-0) – 2 buc
1.2 – Rama longitudinala (TRD 2019-1-2) – 4 buc – 2 buc existente, trebuie fabricate 2 buc
1.3 – Cutie distributie gaz (TRD 2019-1-3) – (4+4) buc – desenul trebuie corectat (o frezare), se schimba materialul (veroclear) si tehnologia de fabricare, trebuie printat 3D;
1.4 – Rama transversala (TRD 2019-1-4) – 4 buc – 2 buc existente, dar desenul trebuie modificat conform cerintelor aparute la montaj – (adaugate frezari proiect Radu Andrei), trebuie fabricate inca 2 buc, cu frezarile incluse
1.5 – Bagheta fire catodice (TRD 2019-1-5) – 4 buc– trebuie fabricat
1.6 – Bagheta fire anodice (TRD 2019-1-6) – 4 buc– trebuie fabricat
1.5 – Bagheta distantier (TRD 2019-1-5) – 4 buc– existente 2 buc, trebuie fabricate 2buc
Materiale suplimentare:
- fire catodice (existente)
- fire anodice (existente)
- materiale de lipire (trebuie investigat)
Mentiuni:
- masina de intins fire functioneaza in parametri;
- masina de masurat tensiunea in fir remediata, se mai fac verificari suplimentare;
- dispozitive corespunzatoare pentru alnierea firelor (piepteni) – existente;

## Slide 4
TRD-2D – ans. nr. TRD 2019-0 – 2 buc
2 - Capac (TRD 2019-2-0) – 2 buc
2.1 – Ecran electric (TRD 2019-2-1) – 2 buc – o buc existenta, trebuie fabricata inca una;
2.2 – Honeycomb 2 (TRD 2019-2-2) – 2 buc – existente placile nefrezate, trebuie decis unde se vor realiza frezarile;
2.3 – Padplane (TRD 2019-2-3) – 2 buc – trebuie realizate (referinta Bugi, remarci: a.) pentru lipirea cablurilor si pastrarea calitatii suprafetei: cablurile au fost lipite manual cu letconul la temperatura inalta si pe material subtire. Solutii: se incearca lipire cu pasta la temperatura joasa (~150°C), cu letcon cu suflanta cu aer fierbinte; se vor face teste pe un material subtire; b.) pentru astuparea gaurilor: se vor da gauri de 0.3 mm, nu de 0.5 mm, se vor umpe cu rasina doar pe o parte se izoleaza cu o masca (SOLDERMASK), se polizeaza fata cu pad-urile cu Cu, se reface stratul de Cu/Au – anexa cu detalii)
2.4 – Bagheta transversala 1 (TRD 2019-2-4) – 2 buc– existenta 1 buc, trebuie fabricata 1 buc
2.5 – Bagheta transversala 2 (TRD 2019-2-5) – 2 buc– existenta 1 buc, trebuie fabricata 1 buc
2.6 – Bagheta longitudinala (TRD 2019-2-6) – 4 buc– existente 2 buc, trebuie fabricate 2 buc
Componente la partea electrica: - trebuie completat